Приложение №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением  от 30.04.2015 года № 228 |

**ПЛАН**

проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченёво

Коченёвского района Новосибирской области в период купального сезона 2015 года

(с 22 мая по 15 сентября 2015 года)

р.п. Коченево

2015 год

| №  п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Кто  контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Разработка проекта постановления администрации р.п. Коченёво «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в р.п. Коченёво в период купального сезона 2015 года». | до 30 апреля | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| 2. | Разработка проекта «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в р.п. Коченёво в период купального сезона 2015 года» | до 30 апреля | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| 3. | Предоставление на подпись Главе администрации проекта постановления «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в р.п. Коченёво в период купального сезона 2015 года» | до 30 апреля | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| 4. | Предоставление на утверждение Главе р.п. Коченёво проекта «Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах в р.п. Коченёво в период купального сезона 2015 года» | до 01 мая | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| **II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации посёлка по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2015 года, о проведении месячника безопасности людей на водных объектах в р.п. Коченёво в период купального сезона 2015 года. | май | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво | Глава администрации р.п. Коченёво |  |
| 2. | Выставление запрещающих знаков «Купание запрещено» на водных объектах муниципального образования. | май-июнь | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво | Глава администрации р.п. Коченёво |  |
| 3. | Информирование населения р.п. Коченево о правилах безопасного поведения людей на водных объектах поселка в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации р.п. Коченево. | май-сентябрь | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| 4. | Совместные выезды (рейды) представителей администрации р.п. Коченёво с привлечением государственных инспекторов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области», специалистов ГО отдела по безопасности на воде ГКУ Новосибирской области «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области», сотрудников полиции ОМВД России по Коченёвскому району по проверке мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах. | май-сентябрь | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво | Глава администрации р.п. Коченёво |  |
| 5. | Освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации р.п. Коченево о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах посёлка в период купального сезона 2015 года. | май-сентябрь | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| 6 | Организация распространения тематических материалов по предупреждению несчастных случаев на водных объектах (плакаты, памятки, листовки, статьи в печатных СМИ, видео - фильмы) в период купального сезона 2015 года. | май-сентябрь | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| 7 | Представление отчетов по выполнению мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в р.п. Коченево в период купального сезона 2015 года. | Еженедельно по средам  с 22 мая по  15 сентября  2015 г. | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |
| **III. Мероприятия, проводимые по окончанию проведения месячника безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. | Подготовка анализа работы администрации р.п. Коченёво об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах поселка в период купального сезона 2015 года. | до 20 октября 2015г | Специалист администрации Кирина В.В. | Заместитель главы администрации р.п. Коченёво |  |

Специалист администрации В.В.Кирина