АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2016г                                                                                                 № 433

О регламенте приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево

В целях реализации «Жилищного  кодекса Российской Федерации», Закона Новосибирской области  от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», Постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы»,  руководствуясь Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить прилагаемый регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево.

2. Создать пункт приема документации («единое окно»);

3. Назначить И.И. Ланг заместителя главы рабочего поселка Коченево ответственным за приемку документации и контроль сроков;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Коченево                                                    А.П. Пригода

Утвержден постановлением главы

рабочего поселка Коченево

от 17.05.2016г  № 433

Регламент

приемки и согласования документации при проведении капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево (далее – регламент) разработан в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 05.07.2013 №360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы» далее – Программа) и утверждаемых Правительством Новосибирской области краткосрочных планов реализации Программы.

1.2. Контроль сроков приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории рабочего поселка Коченево (далее – приемка и согласование документации) осуществляется посредством единого пункта приема документации («единое окно») на базе администрации рабочего поселка Коченево, исполняющей функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.3. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия участников реализации плана капитального ремонта с указанием основных процедур, сроков.

2. Процедуры и сроки

2.1.Основные процедуры при поступлении, оформлении и согласовании документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также контрольные сроки их исполнения приведены в приложении к настоящему регламенту (далее – процедуры и сроки).

2.2.Перечни документов, подлежащих согласованию, их формы и требования к их заполнению размещаются на официальном сайте регионального оператора.

2.3.При неисполнении контрольных сроков одним из участников реализации плана капитального ремонта, администрация рабочего поселка Коченево письменно уведомляет его в пятидневный срок и предпринимает действия для защиты своих прав и интересов в рамках договорных обязательств.

2.4. В случае отказа от согласования или подписания документации, в том числе при выявлении ошибок, несоответствий, нарушений, администрация рабочего поселка Коченево в регламентные сроки возвращает пакет документов с приложением обоснованных замечаний участнику, от которого поступила документация.

2.5.  В целях внесения событий в информационную систему в случае, указанном в пункте 1.3 регламента, лицо, ответственное за приемку документации и контроль сроков направляет информацию в адрес регионального оператора в день совершения события, либо путем удаленного доступа к информационной системе.

Приложение

к регламенту приемки и

согласования документации при

проведении капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах на

территории рабочего поселка Коченево

Основные процедуры при реализации плана капитального ремонта и

контрольные сроки их исполнения

| Процедура, максимальный срок исполнения | Действие | Контрольный срок, дней |
| --- | --- | --- |
| Подписание контракта, 6 дней | Подписание проекта договора подрядчиком со дня опубликования результатов открытого конкурса, направление в единый пункт приема документации («единое окно») (далее – Единое окно) | 3 |
|  | Подписание проекта договора администрацией и возврат региональному оператору через Единое окно | 3 |
| Оформление дополнительных соглашений к контракту | Направление подрядчиком документов, необходимых для оформления дополнительных соглашений к контракту, в Единое окно | не позднее 14 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств |
|  | Оформление, подписание проекта дополнительного соглашения и возврат региональному оператору через Единое окно | 4 |
|  | Подписание подрядчиком дополнительного соглашения и возврат региональному оператору через Единое окно | 2 |
| Проверка разработанной проектно-сметной документации, 10 дней | Направление подрядчиком разработанной ПСД в Единое окно | Не позднее 25 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств |
|  | Рассмотрение, согласование ПСД, подписание акта приемки администрацией и возврат региональному оператору через Единое окно | 8 |
| Оплата разработанной ПСД после прохождения экспертизы | Направление подрядчиком разработанной ПСД с приложением положительного заключения экспертизы в Единое окно на базе администрации | Не позднее 10 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств |
| Прием и оплата выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, 8 дней | Направление подрядчиком форм КС-2 и КС-3 в Единое окно | До истечения срока исполнения договорных обязательств |
|  | Рассмотрение, согласование, подписание форм КС-2 и КС-3 администрацией и возврат региональному оператору через Единое окно | 8 |
| Обращение по спорным и конфликтным вопросам | Участник реализации плана капитального ремонта при возникновении спорных или конфликтных ситуаций вправе обратиться к региональному оператору через Единое окно | не установлен |
| Прием и оплата итоговых актов выполненных работ, 8 дней | Направление подрядчиком итогового пакета документов в Единое окно | До истечения срока исполнения договорных обязательств |
|  | Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ администрацией, обеспечение подписания представителем министерства и возврат региональному оператору через Единое окно | 8 |