# АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЧЕНЕВО

# КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 11.11.2016 г. № 998

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района

в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В целях качественного осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, недопущению их гибели и травматизма на водных объектах района в осенне-зимний период 2016-2017 годов и строгого выполнения постановления Правительства Новосибирской области от 14 ноября 2014 года № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области», выполнения мероприятий Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района в 2016 году

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района  в осенне-зимний период со сроками с 14 ноября 2016 года до 20 апреля 2017 года.

2. Предоставлять информацию о выполнении мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района  в осенне-зимний период в ЕДДС района по электронной почте или по факсу 2-32-48 еженедельно по средам до 11.00 часов (с 14 ноября 2015 г. – по 20 апреля 2016 г.).

5. Обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов и  требований постановления Правительства Новосибирской области от 14 ноября 2014 года № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации рабочего поселка Коченево Белоусова В.А.

Глава рабочего поселка Коченево			  		       А.П.Пригода

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области от 11.11.2016 г. № 998 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево

Коченевского района Новосибирской области в осенне-зимний период 2016-2017 годов

(с 14 ноября 2016 года по 20 апреля 2017 года)

р.п. Коченево

2016 год

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто контролирует |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые до начала проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Плана проведения месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов и проекта постановления об его утверждении. | до 6 ноября 2016 г. | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Коченевского района по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в Коченевском районе в осенне-зимний период 2016-2017 годов | ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района и члены комиссии | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.1. | Разработка нормативных правовых актов рабочего поселка Коченево Коченевского района о проведении месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. | ноябрь | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.2. | Заседание комиссий по ЧС и ОПБ администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района по выработке мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период и проведению месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района и члены комиссии | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.3. | Уточнение Реестра мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лёд на водных объектах муниципальных образований объектах рабочего поселка Коченево Коченевского района по состоянию на 1 января 2017 года. | ноябрь-декабрь 2016 г. | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.4. | Выставление запрещающих знаков «Выезд (выход) на лед запрещен» и информационных щитов о запрещении выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лед. | ноябрь-декабрь 2016 г. | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.5. | Проведение обваловки мест выезда автомобильного транспорта на лед путем устройства земляных (снежных) валов. | ноябрь 2016 г. | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.6. | Проведение совместных выездов (рейдов) представителей администрации Коченевского района и муниципальных образований района с привлечением сотрудников полиции отдела МВД России НСО по Коченевскому району по проверке мест отдыха на льду. | ноябрь 2016 г. – апрель 2017 г. | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района | Глава рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.7. | Организация дежурства в традиционных местах выхода людей на лед на водных объектах муниципальных образований Коченевского района представителей администраций МО района во время ледостава и перед началом паводка. | ноябрь-декабрь 2016 г. март-апрель 2017 г. | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района | Глава рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 3.8. | Освещение в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых в ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | еженедельно (с 14 ноября 2016 г. – по 20 апреля 2017 г.) | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 4. | Подготовка и распространение памяток и листовок «Осторожно, тонкий лед!», «На льду будь внимателен и осторожен» среди населения муниципальных образований района | ноябрь-декабрь 2016 г. | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |
| 5. | Представление отчетов по выполнению мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах рабочего поселка Коченево Коченевского районе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. | еженедельно по четвергам (с 14 ноября 2016 г. – по 20 апреля 2017 г.) | Специалист администрации рабочего поселка Коченево по ГО и ЧС | Заместитель главы администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района |  |  |